## Sheet1
| 1주차 (05.23 ~ 29) | [6 empty] | 2주차 (05.30 ~ 06.05) | [6 empty] | 3주차 (06.06 ~ 12) | [6 empty] | 4주차 (06.13 ~ 19)
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
카드리딘
개발 환경 Setting
Rest API 생성
알고리즘, 모델 자료 수집 | bar: 3주차 (06.06 ~ 12) 월 to 3주차 (06.06 ~ 12) 일
허진수
Page 디자인
Page 제작
김현지
영상 댓글 크롤링
워드 클라우드 제작 | bar: 4주차 (06.13 ~ 19) 월 to 4주차 (06.13 ~ 19) 일
이연수
크롤링한 데이터 관리
카드리딘, 허진수, 김현지, 이연수
댓글의 긍정/부정 분석